## 附件1
附件2
截至2021年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [15 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资（亿元） |  | 项目已实现投资（亿元） |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
防城港市城市投资发展集团有限公司 | 2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 2105251 | 其他自平衡专项债券 | 50000 | 2021-05-27 | 3.8 | 20 | 防城港医药制造产业园及配套工程 | 产业园区 | 31.426 | 19.5 | 2.5033 | 1.5243 | 0 | 在建工程 | 医药制造产业园：主要完成土石方挖填75万方，路基2500米，拆除改造混凝土路段400米，挡土墙施工560m,雨水管道5400m,污水管道5200m，圆管涵600m； 桥梁桩基础124根，承台4个、桥台4个、路床整形2000米，级配碎石垫层85000m2等内容，园区南片区完成勘察。经开区新材料产业园：现场工程进度完成32万方土方弃运（占土方量的67%）、清表80亩、搬迁18座坟山、拆除3幢砖房，完成电力、通讯迁改工作。
防城港市城市投资发展集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 其他自平衡专项债券 | 18500 | 2021-08-26 | 3.52 | 20 | 防城港市城市数字信息中心 | 社会领域 | 6.3462 | 1.85 | 4 | 1.85 | 0 | 在建工程 | 项目总体完成73%，其中：1.主楼1#块（西塔）主体结构封顶，机房屋面梁板钢筋绑扎； 2.主楼2#块连廊主体结构施工完成； 3.主楼3#块（东塔）屋面层梁板筋绑扎； 4.场内施工材料转运，裙楼7-10层二次结构施工，7-15层砌砖； 5.裙楼外立面幕墙龙骨安装，东西两侧幕墙安装、干挂石材，水电、暖通风管、支架安装等工作。
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2020-2021年末专项债券及对应项目情况。